Додаток 1

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019**

1. 0200000 Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218220 0380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | | |
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | *Завдання*: Забезпечення проведення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони | - | - | 107,5 |
|  | **Загальний результат оцінки програми** | - | - | 107,5 |

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Забезпечення проведення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони | У зв'язку з тим, що в 2019 році не відбулися заходи, для виконання яких планувалося придбання паливно-мастильних матеріалів, результативні показники не виконанні. Заходи не відбулися у зв'язку із зміною календарного плану заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення протягом року. |

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

В.о. голови районної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руслан ВЕРЕМІЄНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Надія Громова 2-12-13