ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення чотирнадцятої сесії

восьмого скликання

Срібнянської селищної ради

04 лютого 2022р.

**План**

**із реалізації Стратегії розвитку**

**СРІБНЯНСЬКОЇ**

**територіальної громади**

**на 2021–2023 роки**

ЗМІСТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Часові рамки та засоби реалізації | 3 |
|  | Територія впливу проєкту Плану із реалізації Стратегії | 3 |
|  | Орієнтовний фінансовий план на 2021–2023 рр. | 5 |
|  | Джерела фінансування реалізації завдань. | 10 |
|  | Каталог технічних завдань та проєктів місцевого розвитку на 2021–2023 рр. | 13 |

1. **Часові рамки та засоби реалізації**

В основі Плану із реалізації Стратегії – проєктні ідеї, що були запропоновані мешканцями Срібнянської громади та відібрані робочою групою. При цьому були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька проєктних ідей узагальнено через їхню однотипність. Ще кілька проєктних ідей було відкладено для наступного плану із реалізації Стратегії.

Усього в переліку 46 технічних завдань на проєкти місцевого та регіонального розвитку. Усі вони розраховані на період 2021–2023 рр. Упровадження проєктів можливо через:

* внесення до плану соціально-економічного розвитку Срібнянської селищної ради на поточний період;
* внесення до галузевої програми, що ухвалена сесією селищної ради або ж державної чи обласної – в разі залучення до їхнього виконання Срібнянської територіальної громади.

1. **Територія впливу проєкту Плану із реалізації Стратегії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії** | **Назва проекту** | **Територія впливу** |
| 1.1.1. | Встановлення системи протипожежного захисту (пожежної сигналізації), оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень в Срібнянській ЗОШ I-III ступенів | Срібнянська ТГ |
| 1.1.1. | Капітальний ремонт кухні Срібнянської ЗОШ I-III ступенів | Срібнянська ТГ |
| 1.1.2. | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Срібнянського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Срібнянської селищної ради Чернігівської області | Срібнянська ТГ |
| 1.1.2. | Створення Центру позашкільної освіти на базі Будинку дитячої та юнацької творчості | Срібнянська ТГ |
| 1.2.1. | Капітальний ремонт системи електропостачання з встановлення автономного джерела живлення для потреб закладу Комунальне некомерційне підприємство "Срібнянська центральна лікарня" | Срібнянська ТГ |
| 1.2.1. | Створення системи домашнього телеконсультування при КНП «Срібнянський ЦПМСД» | Срібнянська ТГ |
| 1.2.2. | Навчання та придбання житла для молодих лікарів Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 1.2.3. | Створення та підтримка діяльності спортивних громадських організацій та розвиток спортивної інфраструктури в Срібнянській громаді | Срібнянська ТГ |
| 1.2.4. | Створення міні-активних парків – локацій здорового населення Срібнянської громади | Срібнянська ТГ |
| 1.3.1. | Організація та проведення фестивалів кобзарського мистецтва «Вересаєве свято» | Срібнянська ТГ |
| 1.3.2. | Створення Центру культури та мистецтв Срібнянської громади | Срібнянська ТГ |
| 1.3.2. | Організація та проведення міжрегіональних фестивалів людей з особливими потребами «Срібні роси» | Срібнянська ТГ |
| 1.3.3. | Підтримка розвитку на теренах Срібнянської громади традиційних ремесел | Срібнянська ТГ |
| 1.3.3. | Створення Краєзнавчого музею Срібнянської селищної ради | Срібнянська ТГ |
| 1.4.1. | Створення молодіжного публічного простору на базі центральної бібліотеки в Срібному | Срібнянська ТГ |
| 1.4.2. | Проведення Дня громади, тематичних фестивалів та ярмарок, спортивних свят | Срібнянська ТГ |
| 1.4.2. | Створення на сайті громади веб-інструментів для комунікації влади з мешканцями | Срібнянська ТГ |
| 2.1.1. | Проведення ремонтів доріг та елементів транспортної інфраструктури (тротуари, зупинки) на території населених пунктів Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 2.1.2. | Ремонт адміністративних та санітарно-побутових приміщень відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру | Срібнянська ТГ |
| 2.1.2. | Послуга «Соціальне таксі» | Срібнянська ТГ |
| 2.1.3. | Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Срібнянської селищної ради | Срібнянська ТГ |
| 2.1.4. | Реконструкція центрального водогону в селищі Срібне | Селище Срібне |
| 2.1.4. | Реконструкція водонапірної вежі в селищі Срібне | Селище Срібне |
| 2.1.5. | Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету на території населених пунктів Срібнянської громади | Срібнянська ТГ |
| 2.1.6. | Термосанація приміщень комунальної власності Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 2.2.1. | Впровадження на території Срібнянської громади системи роздільного збору твердих побутових відходів та їх вивезення для подальшої утилізації | Срібнянська ТГ |
| 2.2.2. | Будівництво локальної очисної споруди для приймання стоків від асенізаційних машин в смт Срібне Чернігівської області | Срібнянська ТГ |
| 2.2.3. | Очищення комунальних ставків на території Срібнянської селищної ради | Срібнянська ТГ |
| 2.2.4. | Благоустрій малих зон на території населених пунктів Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 2.3.1. | Розширення переліку та підвищення якості комунальних і побутових послуг, що надаються на теренах громади, за допомогою придбання та введення до експлуатації спеціальної техніки | Срібнянська ТГ |
| 2.3.2. | Налагодження регулярного транспортного сполучення між населеними пунктами Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 3.1.1. | Стимулювання дрібних сільськогосподарських виробників Срібнянської громади до новітніх моделей господарювання та застосування сучасних аграрних технологій | Срібнянська ТГ |
| 3.1.2. | Підтримка створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативного руху в громаді | Срібнянська ТГ |
| 3.1.2. | Підтримка створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу із збирання та збуту молочної продукції в Срібнянській територіальній громаді | Срібнянська ТГ |
| 3.2.1. | Підготовка та поширення інвестиційних пропозицій Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 3.2.2. | Підготовка ділянок, які мають інвестиційну привабливість для започаткування та ведення бізнесу нових підприємств переробної промисловості сільськогосподарської продукції | Срібнянська ТГ |
| 3.3.1. | Створення бізнес-центру для зоохочення населення громади до ведення підприємницької діяльності | Срібнянська ТГ |
| 3.3.2. | Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг, діджиталізація послуг | Срібнянська ТГ |
| 3.4.1. | Виготовлення містобудівної документації (топозйомки) населених пунктів Срібнянської громади | Срібнянська ТГ |
| 3.4.2. | Розроблення містобудівної документації населених пунктів Срібнянської територіальної громади | Срібнянська ТГ |
| 3.5.1. | Започаткування на теренах Срібнянської громади практики діяльності садиб сільського і «зеленого» туризму, їх просування | Срібнянська ТГ |
| 3.5.2. | Брендування Срібнянської громади та просування її туристичного бренду «Галаганівські маєтки» | Срібнянська ТГ |
| 3.5.3. | Облаштування зон відпочинку на теренах Срібнянської громади | Срібнянська ТГ |
| 3.5.4. | Створення туристичного інформаційно-консультативного пункту Срібнянської громади | Срібнянська ТГ |
| 3.5.5. | Створення та запровадження туристичного маршруту «Подорож Срібнянщиною» | Срібнянська ТГ |
| 3.5.5. | Заснування та підтримка діяльності туристичного відео You-Toube-каналу Срібнянської селищної ради | Срібнянська ТГ |

**3. Орієнтовний фінансовий план на 2021–2023 рр.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назви завдань та проектів** | **Вартість, тис. грн.** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | | **Разом** |
| **1.1.1. Реорганізувати та оптимізувати мережу закладів загальної середньої, дошкільної освіти та модернізувати її матеріально-технічну базу** | | | | | |
| Встановлення системи протипожежного захисту (пожежної сигналізації), оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень в Срібнянській ЗОШ I-III ступенів | 50,0 | 600,0 | 600,0 | | 1250,0 |
| Капітальний ремонт кухні Срібнянської ЗОШ I-III ступенів | 50,0 | 550,0 | 700,0 | | 1300,0 |
| **1.1.2. Створити сучасне, безпечне і комфортне середовища дошкільної та позашкільної освіти** | | | | | |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Срібнянського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Срібнянської селищної ради Чернігівської області | 20,0 | 6380,0 | 10000,0 | | 16400,0 |
| Створення Центру позашкільної освіти на базі Будинку дитячої та юнацької творчості | - | 200,0 | 300,0 | | 500,0 |
| **1.2.1. Підвищити доступність та якість надання послуг із охорони здоров`я** | | | | | |
| Капітальний ремонт системи електропостачання з встановлення автономного джерела живлення для потреб закладу Комунальне некомерційне підприємство "Срібнянська центральна лікарня" | 784,2 | - | - | | 784,2 |
| Створення системи домашнього телеконсультування при КНП «Срібнянський ЦПМСД» | - | 100,0 | 130,0 | | 230,0 |
| **1.2.2.Залучити кваліфікованих галузевих лікарів до громади** | | | | | |
| Навчання та придбання житла для молодих лікарів Срібнянської територіальної громади | - | 200,0 | 200,0 | | 400,0 |
| **1.2.3. Підтримати громадські об`єднання та ініціативи у галузі спорту** | | | | | |
| Створення та підтримка діяльності спортивних громадських організацій та розвиток спортивної інфраструктури в Срібнянській громаді | 100,0 | 200,0 | 200,0 | | 500,0 |
|  |  |  |  | |  |
| **1.2.4.Створити Активні парки та інші спортивні локації для популяризації здорового способу життя** | | | | | |
| Створення міні-активних парків – локацій здорового населення Срібнянської громади | - | 50,0 | 100,0 | | 150,0 |
| **1.3.1.Підтримати та популяризувати пам’ятки історико-архітектурної спадщини громади: маєтки Галаганів в с.Сокиринці та смт Дігтярі та городище в смт Срібне** | | | | | |
| Організація та проведення фестивалів кобзарського мистецтва «Вересаєве свято» | - | 200,0 | 200,0 | | 400,0 |
| **1.3.2.Забезпечити доступність до якісних культурних послуг із дотриманням інклюзивності** | | | | | |
| Створення Центру культури та мистецтв Срібнянської громади | 50,0 | 2100,0 | 2100,0 | | 4250,0 |
| Організація та проведення міжрегіональних фестивалів людей з особливими потребами «Срібні роси» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 30,0 |
| **1.3.3.Підтримати розвиток місцевих національних та культурних традицій** | | | | | |
| Підтримка розвитку на теренах Срібнянської громади традиційних ремесел | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 600,0 |
| Створення Краєзнавчого музею Срібнянської селищної ради | 45,0 | - | - | | 45,0 |
| **1.4.1.Створити сучасні молодіжні простори, забезпечити умови для творчого самовираження молоді, дітей, осіб з особливими потребами** | | | | | |
| Створення молодіжного публічного простору на базі центральної бібліотеки в Срібному | 50,0 | 250,0 | 200,0 | | 500,0 |
| **1.4.2. Створити та популяризувати нові форми комунікації влади та громадськості, підтримати розвиток різноманіття соціальної активності мешканців громади** | | | | | |
| Проведення Дня громади, тематичних фестивалів та ярмарок, спортивних свят | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 900,00 |
| Створення на сайті громади веб-інструментів для комунікації влади з мешканцями | - | 10,0 | - | | 10,0 |
| **2.1.1.Реконструювати вулиці та дороги комунальної власності, дотичну інфраструктуру** | | | | | |
| Проведення ремонтів доріг та елементів транспортної інфраструктури (тротуари, зупинки) на території населених пунктів Срібнянської територіальної громади | 2800,0 | 6400,0 | 4800,0 | | 14000,0 |
| **2.1.2. Підтримати діяльність територіального центру, збільшити кількість та якість надання соціальних послуг** | | | | | |
| Ремонт адміністративних та санітарно-побутових приміщень відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру | 50,0 | 400,0 | 50,0 | | 500,0 |
| Послуга «Соціальне таксі» | - | 500, | 150,0 | | 650,0 |
| **2.1.3.Реконструювати та відновити вуличне освітлення** | | | | | |
| Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Срібнянської селищної ради | 600,0 | 600,0 | 400,0 | | 1600,0 |
| **2.1.4.Модернізувати об’єкти водопостачання, забезпечити мешканців якісною питною водою** | | | | | |
| Реконструкція центрального водогону в селищі Срібне | - | 1500,0 | 1500,0 | | 3000,0 |
| Реконструкція водонапірної вежі в селищі Срібне | - | 400,0 | 400,0 | | 800,0 |
| **2.1.5.Поширити швидкісний Інтернет в населених пунктах громади** | | | | | |
| Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету на території населених пунктів Срібнянської громади | 1200,0 | - | - | | 1200,0 |
| **2.1.6. Запровадити альтернативні джерела енергії, енергозберігаючі технології та енергоменеджмент об’єктів соціальної сфери** | | | | | |
| Термосанація приміщень комунальної власності Срібнянської територіальної громади | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | | 2500,00 |
| **2.2.1. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, налагодити регулярний збір та вивезення твердих побутових відходів, запровадити їх роздільне збирання** | | | | | |
| Впровадження на території Срібнянської громади системи роздільного збору твердих побутових відходів та їх вивезення для подальшої утилізації | - | 2000,00 | 1000,00 | 3000,00 | |
| **2.2.2. Впровадити новітні технології з утилізації рідких нечистот** | | | | | |
| Будівництво локальної очисної споруди для приймання стоків від асенізаційних машин в смт Срібне Чернігівської області | 49,9 | 240,10 | - | | 290,0 |
| **2.2.3.Усунути забруднення та засмічення каскаду комунальних ставків** | | | | | |
| Очищення комунальних ставків на території Срібнянської селищної ради | 100,0 | 150,0 | 250,0 | | 500,0 |
| **2.2.4. Реконструювати низку громадських місць на засадах ландшафтного дизайну** | | | | | |
| Благоустрій малих зон на території населених пунктів Срібнянської територіальної громади | 20,0 | 80,0 | 100,0 | | 200,0 |
| **2.3.1. Розширити надання комунальних послуг** | | | | | |
| Розширення переліку та підвищення якості комунальних і побутових послуг, що надаються на теренах громади, за допомогою придбання та введення до експлуатації спеціальної техніки | - | 700,00 | 800,00 | | 1500,00 |
| **2.3.2. Налагодити транспортне сполучення між адміністративним центром та населеними пунктами громади** | | | | | |
| Налагодження регулярного транспортного сполучення між населеними пунктами Срібнянської територіальної громади | - | - | 1000,0 | | 1000,0 |
| **3.1.1. Популяризувати серед дрібних сільськогосподарських виробників сучасні аграрні технології та виробництво органічної продукції** | | | | | |
| Стимулювання дрібних сільськогосподарських виробників Срібнянської громади до новітніх моделей господарювання та застосування сучасних аграрних технологій | - | 50,0 | 50,0 | | 100,0 |
| **3.1.2. Стимулювати створення сільськогосподарської кооперації та розвиток дрібних фермерських господарств** | | | | | |
| Підтримка створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативного руху в громаді | 10,0 | 20,0 | 20,0 | | 50,0 |
| Підтримка створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу із збирання та збуту молочної продукції в Срібнянській територіальній громаді | - | 30,0 | 30,0 | | 60,0 |
| **3.2.1. Розробити та просувати інвестиційні пропозиції громади** | | | | | |
| Підготовка та поширення інвестиційних пропозицій Срібнянської територіальної громади | 25,00 | 50,00 | 25,00 | | 100,00 |
| **3.2.2.Стимулювати розвиток на теренах громади переробної промисловості** | | | | | |
| Підготовка ділянок, які мають інвестиційну привабливість для започаткування та ведення бізнесу нових підприємств переробної промисловості сільськогосподарської продукції | - | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
| **3.3.1.Організувати надання консультативно-методичної та іншої допомоги для суб’єктів мікро- та малого бізнесу** | | | | | |
| Створення бізнес-центру для зоохочення населення громади до ведення підприємницької діяльності | - | 100,0 | 200,0 | | 300,0 |
| **3.3.2.Розширити надання адміністративних послуг, запровадити їх диджиталізацію** | | | | | |
| Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг, діджиталізація послуг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 300,0 |
| **3.4.1. Провести топозйомки населених пунктів** | | | | | |
| Виготовлення містобудівної документації (топозйомки) населених пунктів Срібнянської громади | 50,0 | 75,0 | 75,0 | | 200,0 |
| **3.4.2. Розробити генеральні плани населених пунктів та іншу містобудівну документацію** | | | | | |
| Розроблення містобудівної документації населених пунктів Срібнянської територіальної громади | 200,0 | 300,0 | 300,0 | | 800,00 |
| **3.5.1.Підтримати розвиток сільського зеленого туризму** | | | | | |
| Започаткування на теренах Срібнянської громади практики діяльності садиб сільського і «зеленого» туризму, їх просування | 50,00 | 100,00 | 50,00 | | 200,00 |
| **3.5.2. Розробити туристичний бренд громади «Галаганівські маєтки»** | | | | | |
| Брендування Срібнянської громади та просування її туристичного бренду «Галаганівські маєтки» | - | 50,0 | 50,0 | | 100,0 |
| **3.5.3.Створити рекреаційні зони та зони для відпочинку** | | | | | |
| Облаштування зон відпочинку на теренах Срібнянської громади | 100,0 | 200,0 | 200,0 | | 500,0 |
| **3.5.4.Сприяти розвитку туристичної інфраструктури та послуг** | | | | | |
| Створення туристичного інформаційно-консультативного пункту Срібнянської громади | - | 100,0 | 100,0 | | 200,0 |
| **3.5.5. Розробити та запровадити нові туристичні маршрути та інші туристично-рекреаційні продукти, просувати інформаційну продукцію про туристичні можливості громади** | | | | | |
| Створення та запровадження туристичного маршруту «Подорож Срібнянщиною» | 50,0 | 100,0 | 50,0 | | 200,0 |
| Заснування та підтримка діяльності туристичного відео You-Toube-каналу Срібнянської селищної ради | - | 20,0 | 10,0 | | 30,0 |
| **ВСЬОГО** | **7564,2** | **26715,1** | **28050,0** | | **62329,2** |

**4. Джерела фінансування реалізації завдань**

Основним джерелом фінансування реалізації Стратегії розвитку Срібнянської територіальної громади є власні надходження до бюджету громади, а також зовнішні джерела (у тому числі цільові субвенції, кредити). Джерело отримання державних цільових субвенцій – це урядові програми, що реалізуються за посередництвом профільних міністерств (Мінрегіон, Міносвіти, Мінкультури та ін.). Також, в окремих випадках, можуть залучатися кошти обласного бюджету (через облдержадміністрацію та її структурні підрозділи – відповідальні за реалізацію тих чи інших регіональних програм).

Державний бюджет – це:

* субвенція на соціально-економічний розвиток;
* галузеві державні програми (НУШ, спортивна, розвитку мережі ЦНАПів, «велика реставрація», для поширення Інтернет та ін.);
* кошти ДФРР;
* секторальна бюджетна підтримка (за рахунок коштів ЄС);
* інші державні субвенції на виконання інвестиційних програм.

Очікується, що через кілька років так само зникне субвенція на соціально-економічний розвиток території. Натомість зазначені кошти концентруватимуться в ДФРР для стимулювання регіонального розвиту. Найближчими роками ДФРР буде одним із джерел фінансування діяльності Срібнянської громади, спрямованої на її розвиток.

Також очікується, що триватиме секторальна бюджетна підтримка України зі сторони ЄС – у рамках реалізації Угоди про асоціацію. Ймовірне збільшення коштів, що виділятимуться із бюджету ЄС, та розподілятимуться на конкурсних засадах в Україні.

Відповідно до законодавства України та змісту Стратегії Срібнянської територіальної громади ці кошти переважно використовуватимуться для:

*Таблиця «Зовнішні джерела фінансування»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативні цілі** | ДФРР, субвенція соц.-економ, секторальна бюджетна підтримка ЄС | Міжнародна технічна допомога | Державні галузеві програми  (субвенції) | Інші джерела |
| 1.1. Забезпечення доступу до якісної освіти | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.Просування здорового способу життя та розвиток спортивної інфраструктури | Х | Х |  | Х |
| 1.3.Створення єдиного культурного простору із збереженням основних факторів історичної самобутності Срібнянщини | Х | Х |  | Х |
| 1.4.Підвищення громадянської та гендерної обізнаності, соціальної активності мешканців громади | Х | Х |  | Х |
| 2.1. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури. Енергозбереження | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. Збереження та відновлення довкілля, підвищення екологічної культури мешканців громади | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.Збільшення кількості та покращення якості комунальних послуг | Х | Х |  | Х |
| 3.1.Стимулювання розвитку аграрного сектору | Х | Х |  | Х |
| 3.2.Розвиток переробки сільськогосподарської продукції | Х | Х |  | Х |
| 3.3.Покращення умов підприємницької діяльності | Х | Х |  | Х |
| 3.4. Забезпечення комплексного просторового планування розвитку території громади | Х | Х |  | Х |
| 3.5. Розвиток сполученого багатоманіття туризму та рекреації | Х | Х | Х | Х |

Можливості обласного бюджету значно менші. Фактично громада може розраховувати на кошти спеціального (але не загального) фонду обласного бюджету за двома напрямами:

* так звані екологічні кошти обласного бюджету (насамперед, розчистка русел водоймищ) – це природоохоронний фонд;
* кошти для співфінансування реконструкції доріг місцевого значення.

Обсяги коштів обласного бюджету, на які претендуватиме громада, можуть збільшитися в разі заснування обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку. У такому разі Срібнянська територіальна громада братиме в них участь за напрямами, що визначені в Стратегії для державної інфраструктурної субвенції та ДФРР.

Надалі діятимуть програми по залученню міжнародних інституцій, у тому числі – Ради Європи, Європейського Союзу, США, окремих країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Канади, Ізраїлю, Японії, приватних міжнародних фондів, інших суб`єктів. Їх обсяг для України безпрецедентний. У зв`язку з цим дуже бажаною є співпраця з громадами країн ЄС для реалізації трьохсторонніх проєктів. При цьому селищна рада надаватиме всю необхідну підтримку громадським організаціям, які ініціюватимуть та реалізовуватимуть проєкти на території громади, що відповідають цілям та завданням її стратегії (включно з можливістю співфінансування).

З огляду на зазначене можлива співпраця з такими донорами (вибірково):

1. Програма U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку.<http://tsnap.ulead.org.ua/>.
2. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Пріоритетними напрямами німецько-української співпраці є:.<https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html>
3. Німецькі бюджетні фонди в Україні: Генріха Бьеля, Фредеріка Наумана, Ганса Зайделя, Конрада Аденауера, Гете-інститут Фридриха Еберта, Рози Люксембург
4. Польска допомога <https://www.gov.pl/web/polskapomoc>
5. Рамкова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів «Креативна Європа» <https://creativeeurope.in.ua/>
6. Програма Європейського Союзу ERASMUS+ <https://erasmusplus.org.ua/erasmus/pro-prohramu.html>
7. Гранти від Європейської Комісії для країн Східного партнерства: <https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eap-csf-re-granting-scheme/>
8. Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» – DESPRO <http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838>
9. Міжнародний фонд «Відродження»: <http://www.irf.ua/>
10. Проєкт USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку» <https://www.facebook.com/usaid.ards/>

**5. Каталог технічних завдань**

**та проєктів місцевого розвитку на 2021–2023 рр.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.1. Реорганізувати та оптимізувати мережу закладів загальної середньої освіти та модернізувати її матеріально-технічну базу | | | |
| Назва проєкту: | Встановлення системи протипожежного захисту (пожежної сигналізації), оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень в Срібнянській ЗОШ I-III ступенів | | | |
| Цілі проєкту: | Забезпечення норм протипожежного захисту в закладі освіти  Створення безпечного простору для перебування учнів та педагогічних працівників у закладі освіти, який відповідає всім сучасним вимогам. | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 500 мешканців | | | |
| Стислий опис проекту: | Срібнянська ЗОШ I-III ступенів визначена як опорний заклад освіти громади, де навчаються та працюють найбільша кількість мешканців громади. Дотримання правил протипожежного стану – одне із завдань при проведенні навчального процесу. Проте протипожежна система закладу застаріла та потребує оновлення. Проєктом планується встановлення новітньої системи протипожежного захисту з метою створення умов для безпечного перебування учнів та педагогічних працівників у закладі. | | | |
| Очікувані результати: | Розроблена ПКД та отримані дозволи для встановлення протипожежного обладнання.  Нове протипожежне обладнання придбано, встановлено та працює. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Виконання припису ДСНС.  Розробка ПКД.  Оголошення та проведення тендерних процедур по визначенню переможця та виконавця проектних робіт по проекту.  Заключення договору з виконавцем робіт.  Встановлення системи протипожежного захисту у навчальному закладі.  Інформування мешканців громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 600,0 | 600,0 | 1250,0 |
| Джерела фінансування: | Бюджет селищної ради, субвенція на соціально-економічний розвиток територій. | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, відділ сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради, Срібнянська ЗОШ | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.1.1.Реорганізувати та оптимізувати мережу закладів загальної середньої освіти та модернізувати її матеріально-технічну базу | | | |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт кухні Срібнянської ЗОШ I-III ступенів | | | |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов для харчування дітей та роботи працівників їдальні  Забезпечення дотримання санітарних норм | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 500 мешканці | | | |
| Стислий опис проекту: | Срібнянська ЗОШ I-III ступенів визначена як опорний заклад освіти громади, де навчаються школярі не лише із Срібного, а й прилеглих населених пунктів громади. Приміщення кухні на даний час перебуває у незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Для вирішення цієї проблеми передбачається реалізація проекту по ремонту приміщення кухні. | | | |
| Очікувані результати: | Розроблена ПКД.  Ремонт приміщення кухні школи виконано.  Належні умови перебування дітей у приміщення їдальні забезпечені.  Санітарні вимоги та норми дотримані. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Інформування громадськості, насамперед, зацікавлених сторін, про цілі та завдання проєкту.  Виготовлення ПКД.  Проведення процедур публічних закупівель та укладання договорів із переможцями.  Виконання робіт. Здача в експлуатацію. Підготовка та поширення інформаційних повідомлень про результати проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 550,0 | 700,0 | 1300,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, субвенція на соціально-економічний розвиток територій | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради, Срібнянська ЗОШ | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.1.2. Створити сучасне, безпечне і комфортне середовище дошкільної та позашкільної освіти | | | | | | |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Срібнянського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Срібнянської селищної ради Чернігівської області | | | | | | |
| Цілі проекту: | Створення повноцінного комфортного освітнього простору, забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівлі відповідно до державних стандартів та норм, створення належних санітарно-гігієнічних умов в закладі дошкільної освіти | | | | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3234 жителі громади | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Приміщення ЗДО «Сонечко» функціонує з 1966 року. За цей час не проводився його капітальний ремонт. Будівля дитсадка не здатна максимально зберігати тепло, температурний режим нестабільний. Для ефективного збереження тепла в будівлі необхідно перекрити та утеплити дах, утеплити фасад будівлі, встановити індивідуальне опалення на альтернативних джерелах енергії та замінити електромережі. Водопровідні та каналізаційні вузли з усім супровідним обладнання за роки експлуатації є морально застарілими та створюють загрозу аварійної ситуації у закладі. | | | | | | |
| Очікувані результати: | Термосанація будівлі дитячого садочку, система водопостачання та водовідведення реконструйовані відповідно до ПКД.  Харчоблок та пральня відремонтовані та оснащені.  Спортивнно-культурний простір, рекреаційні зони облаштовані. | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації:  перекриття та утеплення даху; утеплення та оздоблення зовнішніх фасадів; встановлення пожежної сигналізації; встановлення індивідуального опалення; заміна вікон та дверей на металопластикові; встановлення блискавкозахисту; заміна інженерних комунікацій (системи водопостачання, каналізації, опалення, електромереж); ремонт підлоги; встановлення огорожі; облаштування харчоблоку та пральні; оздоблення зовнішніх стін будівлі. Закупівля необхідного інвентарю для дошкільного закладу.   * Створення спортивного та культурного просторів. Облаштування зон рекреаційного простору для батьків. Створення ландшафтного дизайну. Встановлення пандусу. * Інформування мешканців про результати здійснення проекту. | | | | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Разом |
| 20,0 | | 6380,0 | | 10000,0 | | 16400,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти ДФРР, селищний бюджет, субвенція на соціально-економічний розвиток територій | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, вихованці та працівники ЗДО | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.1.2. Створити сучасне, безпечне і комфортне середовище дошкільної та позашкільної освіти | | | | | | |
| Назва проекту: | Створення Центру позашкільної освіти на базі Будинку дитячої та юнацької творчості | | | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення комплексного надання послуг позашкільної освіти дітям, підліткам та молоді всієї Срібнянської громади | | | | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 1300 мешканців (діти, молодь, викладачі та їхні батьки) | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Послуги позашкільної освіти в Срібнянській громаді надаються Будинком дитячої та юнацької творчості лише дітям, що проживають в адміністративному центрі громади (селище Срібне). Переважна більшість дітей та підлітків з інших населених пунктів громади не можуть скористатися зазначеними послугами, що негативно впливає на їхній творчий розвиток. Для розв`язання цієї проблеми передбачається створити на базі Будинку дитячої та юнацької творчості Центру позашкільної освіти, який забезпечить здобуття позашкільної освіти дітей, підлітків, молоді всієї громади, відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів. Планується провести ремонт приміщення, організувати підвіз дітей з населених пунктів громади до адміністративного центру для занять. Відкрити нові види творчості: вокально-естрадного, музичного, хореографічного, театрального, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтв, тощо. | | | | | | |
| Очікувані результати: | Виявлені нові напрями позашкільної освіти, що користуються найбільшим попитом.  Охоплено позашкільною освітою дітей всієї громади.  Відремонтовано та облаштовано приміщення.  Проведено підвищення кваліфікації викладачів, які працюватимуть із дітьми в рамках позашкільної освіти. | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Формування робочої групи проєкту.  Організація та проведення опитування щодо нових бажаних напрямів позашкільної освіти, узагальнення результатів.  Проведення процедур публічних закупівель товарів та послуг.  Проведення ремонту приміщення.  Підвищення кваліфікації викладачів, які надаватимуть послуги позашкільної освіти.  Організація підвезення дітей з населених пунктів до адміністративного центру.  Інформування мешканців про нові умови роботи закладу та набір дітей у групи. | | | | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | | 2023 | | Разом | |
| - | 200,0 | | 300,0 | | 500,0 | |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна освітня та ніші субвенції, інші джерела, не заборонені законодавством, приватні кошти | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ сім’ї, молоді та спорту, викладачі та батьківські комітети | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.2.1. Підвищити доступність та якість надання послуг із охорони здоров`я | | | | | | |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт системи електропостачання з встановлення автономного джерела живлення для потреб закладу Комунальне некомерційне підприємство "Срібнянська центральна лікарня" | | | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення безперебійного електропостачання для надання якісної медичної допомоги мешканцям громади | | | | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Однією із головних та необхідних умов функціонування КНП "Срібнянська центральна лікарня" є забезпечення безперебійного електропостачання у відділеннях лікарні. На даний час система електропостачання застаріла та потребує ремонту та модернізації. Для подолання цієї проблеми пропонується встановлення автономного джерела живлення для безперебійного забезпечення закладу електроенергією.  Проектом передбачено: ремонт системи електропостачання з встановлення автономного джерела живлення. | | | | | | |
| Очікувані результати: | ПКД розроблена.  Капітальний ремонт системи електропостачання проведено.  Необхідні умови для надання вчасної та якісної медичної допомоги жителям громади персоналом закладу створені. | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Розробка ПКД.  Проведення тендерних процедур та визначення виконавця робіт по проєкту.  Проведення капітального ремонту системи електропостачання та встановлення автономного джерела живлення.  Інформування мешканців про результати реалізації проєкту. | | | | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 р. | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Разом |
| 784,2 | | - | | - | | 784,2 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство "Срібнянська центральна лікарня". | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.2.1.Підвищити доступність та якість надання послуг із охорони здоров`я | | | |
| Назва проекту: | Створення системи домашнього телеконсультування при КНП «Срібнянський ЦПМСД» | | | |
| Цілі проекту: | Покращення рівня послуг з охорони здоров`я (первинний рівень), що надаються мешканцям Срібнянської громади  Забезпечення населення надання послуг з медичного обслуговування там, де відстань є критичним фактом | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | В Срібнянській територіальній громаді створено та працює комунальне некомерційне підприємство, що надає послуги з охорони здоров`я (первинний рівень) на теренах громади. Підприємство потребує якісного сучасного обладнання для надання медичних послуг: придбання телемедичного обладнання з комплектуючими для лікарів ЗПСМ. При проведенні огляду пацієнтів за межами медичного закладу лікарі матимуть змогу якісно і своєчасно їх обстежити, матимуть можливість обговорення клінічного випадку за допомогою телекомунікаційний засобів та прийняття оптимального та своєчасного клінічного рішення. | | | |
| Очікувані результати: | * підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу в громаді шляхом телемоніторингу. * наближення послуг з первинної медичної допомоги до населення, що проживає в сільській місцевості. | | | |
| Ключові заходи проекту: | * проведення тендерних процедур * придбання телемедичного обладнання. * навчання медичного персоналу по роботі з телемедичним обладнанням. * підключення до ЕСОЗ через медичну інформаційну систему | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 р. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 100,0 | 130,0 | 230,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, МТД, кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, КНП «Срібнянський ЦПМСД» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.2. Залучити кваліфікованих галузевих лікарів до громади | | | |
| Назва проєкту: | Навчання та придбання житла для молодих лікарів Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проєкту: | Забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Срібнянської громади  Забезпечення медичної галузі громади лікарями | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення на належному рівні медичного обслуговування населення одне із основних завдань Срібнянської громади.  Брак галузевих лікарів ускладнює роботу медичної галузі та негативно впливає на її ефективність. Для подолання цієї проблеми планується реалізація проекту навчання майбутнього лікаря та придбання житла медичним фахівцям. Надання житла лікарям дасть змогу вирішити проблему забезпечення громади медичними кадрами, оскільки перспектива отримання для проживання відокремленого житла є чи не найбільш привабливою перспективою у майбутньому працевлаштуванні. В рамках дії проекту планується вивчити одного галузевого лікаря та придбати житло для галузевого лікаря. | | | |
| Очікувані результати: | Кваліфіковані галузеві лікарі залучені до громади  Якісні медичні послуг надані | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Розробка та ухвалення селищних програм про навчання майбутніх лікарів та забезпечення їх житлом з передбаченням коштів. Навчання майбутнього медичного спеціаліста.  Придбання квартири та постановка на баланс КНП «Срібнянська ЦЛ» чи КНП «Срібнянський ЦПСМД»  Надання квартири лікарю, який не має власного житла.  Інформування жителів про результати реалізації проекту. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, КНП «Срібнянський ЦПСМД» та КНП «Срібнянська ЦЛ» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.2.3. Підтримати громадські об’єднання та ініціативи у галузі спорту | | | | | | | |
| Назва проекту: | Створення та підтримка діяльності спортивних громадських організацій та розвиток спортивної інфраструктури в Срібнянській громаді | | | | | | | |
| Цілі проекту: | Задоволення потреб мешканців Срібнянської територіальної громади з занять спортом відповідно до їхніх пріоритетів | | | | | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Спортивна інфраструктура громади представлена 47 спортивними спорудами, а саме: стадіон в центральному парку та міні-футбольне поле з штучним покриттям в смт Срібне, 11 невеликих стадіонів в населених пунктах, 10 футбольних полів, 8 спортивних залів (два з них з тренажерним обладнанням), 6 майданчиків з нестандартним тренажерним обладнанням, 12 інших спортивних майданчиків та 8 спортивних споруд іншого типу (4 з них із тренажерним обладнанням).  Громада приділяє увагу розвитку активних видів спорту. Зокрема створена федерація дзюдо. Проектом передбачається створення федерацій та секцій футболу та волейболу, проведення заходів із забезпечення умов якісної підготовки клубів та збірних регіону до змагань, популяризації спорту і фізичної культури як складової частини здорового способу життя. Підтримка ініціатив ГО «В єднанні сила» в рамках проведення фестивалів людей з особливими потребами, учасники яких демонструють свої спортивні здобутки.  Облаштування майданчику для пейнтболу та гри у волейбол, бадмінтон. | | | | | | | |
| Очікувані результати: | - Федерації та секції футболу та волейболу створені.  - Майданчики для пейнтблу та волейболу, бадмінтону облаштовані з врахуванням людей із особливими потребами.  - Мешканці громади поінформовані про нові можливості залучення до спорту. | | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту з залученням громадськості.  Створення секцій та федерацій з футболу та волейболу.  Облаштування майданчику для пейнтболу та гри у волейбол, бадмінтон.  Залучення волонтерів.  Проведення місцевих, регіональних турнірів та змагань з футболу.  Проведення інформаційної кампанії з залучення мешканців громади до занять спортом. | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | | 2023 | | | Разом | |
| 100,0 | 200,0 | | 200,0 | | | 500,0 | |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, субвенція на соціально-економічний розвиток, приватні кошти | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Срібнянської селищної ради, громадські організації | | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.4. Створити Активні парки та інші спортивні локації для популяризації здорового способу життя | | | | | | | |
| Назва проєкту: | Створення міні-активних парків – локацій здорового населення Срібнянської громади | | | | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення належних умов для занять спортом у місцях масового відпочинку | | | | | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Здоровий спосіб життя – запорука здорової нації Срібнянської громади. Для покращення організації оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення та створення сучасної спортивної інфраструктури передбачається реалізація проекту по створенню міні-активних парків в громаді. Для занять будуть використані такі зони активності як доріжка для занять скандинавською ходьбою, шведська стінка, турніки. Розміщені інформаційні стенди, а біля кожного елемента – табличка з QR-кодом для сканування та отримання відео-інструкції. | | | | | | | |
| Очікувані результати: | Доріжка для занять скандинавською ходьбою облаштована.  Спортивні локації (шведська стінка, турніки) встановлені.  Умови для занять спортом створені. | | | | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення ініціативної групи з реалізації проєкту.  Проведення серед мешканців інформаційної кампанії з особистого залучення до робіт проєкту.  Проведення процедур публічних закупівель, укладання договорів із переможцями.  Закупівля та встановлення комплектів активних локацій (шведська стінка, турніки).  Облаштування доріжки для занять скандинавською ходьбою  Інформування мешканців про відкриття міні-активних парків. | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | | 2022 | | 2023 | Разом | |
| - | | 50,0 | | 100,0 | 150,0 | |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державні кошти, приватні кошти | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, відділ сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.3.1 Підтримати та популяризувати пам’ятки історико-архітектурної спадщини громади: маєтки Галаганів в с.Сокиринці та смт Дігтярі та городище в смт Срібне | | | |
| Назва проекту: | Організація та проведення фестивалів кобзарського мистецтва «Вересаєве свято» | | | |
| Цілі проекту: | Просування творчої спадщини Остапа Вересая та залучення нових прихильників кобзарського мистецтва | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі громади, туристи з України | | | |
| Стислий опис проекту: | Одна з найвідоміших постатей Срібнянщини знаний у всьому світі сліпий кобзар Остап Вересай. Він народився в с. Сокиринці, що відоме також палацом Галаганів. Таким чином разом поєдналися два символи, що мають загальноукраїнське значення. Однак інтерес до кобзарського мистецтва в сучасній Україні має тенденцію до зменшення, а знакова місцевість занепадає. Аби протидіяти цій проблемі проводитиметься загальноукраїнський фестиваль «Вересаєво свято». Це дозволить привернути увагу до постаті Остапа Вересая, популяризувати його кобзарське мистецтво та малу батьківщину знаменитого кобзаря. Проведення даного фестивалю сприяє залученню туристів до Срібнянської громади та популяризації в тому числі її історико-архітектурної спадщини – маєтки родини Галаганів як в с.Сокиринці так і в селищі Дігтярі та городище в селищі Срібне. | | | |
| Очікувані результати: | Територія проведення фестивалю облаштована.  Інформація про фестиваль розроблена та поширена серед зацікавлених сторін.  Сувенірна продукція підготовлена та поширена.  Фестиваль кобзарського мистецтва проведено з залученням учасників із різних регіонів України. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Благоустрій території навколо маєтку Галаганів.  Залучення широких верств поціновувачів кобзарського мистецтва до участі у фестивалі.  Проведення фестивалів кобзарського мистецтва, патріотичних флешмобів.  Розповсюдження рекламної та сувенірної продукції.  Обробка інформації про фестиваль та її розміщення в соціальних мережах. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти МТД та приватні,обласний бюджет | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, Сокиринський аграрний професійний ліцей, родина Галаганів | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.3.2.Забезпечити доступність до якісних культурних послуг із дотриманням інклюзивності | | | |
| Назва проєкту: | Створення Центру культури та мистецтв Срібнянської громади | | | |
| Цілі проєкту: | Забезпечення приязних умов для залучення мешканців Срібнянської громади до здобутків сфери культури та мистецтва, змістовної організації їхнього дозвілля | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Будинки культури по населених пунктах громади не в повній мірі виконують свої соціальні та культурні функції. Стан їх приміщень не дозволяє використовувати їх за призначенням.  До того ж їх утримування затратне. Даний фактор суттєво зменшує можливості для задоволення попиту на культурно-мистецькі послуги мешканців всіх населених пунктів громади. Для розв`язання цієї проблеми планується Створення єдиного Центру культури та мистецтв, що сприятиме формуванню нового культурно-мистецького середовища та створить умови для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення. Для цього буде проведена реконструкція та обладнання приміщень. | | | |
| Очікувані результати: | Центр культури та мистецтв створено.  Приміщення реконструйовано, зоновано та обладнано.  Напрями діяльності визначені та запроваджені. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення ініціативної групи з реалізації проєкту  Проведення інформаційної кампанії щодо мети та завдань проєкту.  Проведення опитування серед мешканців громади на предмет визначення нових функцій центру культури.  Розробка ПКД проєкту, отримання необхідних дозволів.  Проведення процедури публічних закупівель.  Проведення передбачених ПКД робіт.  Закупівля обладнання та інструментів.  Навчання персоналу новим методам роботи.  Стимулювання амоторів народного мистецтва.  Проведення презентації результатів проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 2100,0 | 2100,0 | 4250,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна субвенція на соціально-економічний розвиток територій, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.3.2.Забезпечити доступність до якісних культурних послуг із дотриманням інклюзивності | | | |
| Назва проєкту: | Організація та проведення міжрегіональних фестивалів людей з особливими потребами «Срібні роси» | | | |
| Цілі проєкту: | Проведення фестивалів «Срібні роси» для підтримки обдарованих людей з особливими потребами | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади, учасники фестивалю з інших областей України | | | |
| Стислий опис проекту: | На теренах громади проживають обдаровані люди з особливими потребами. Створена та працює громадська організація «В єднанні сила». Одним із напрямків роботи якої є забезпечення культурних послуг для людей з особливими потребами. Для привернення уваги громадськості до проблем людей з особливими потребами та їх підтримки, в громаді щороку проводиться міжрегіональний фестиваль для людей з особливими потребами «Срібні роси», на який запрошуються учасники з різних областей України. | | | |
| Очікувані результати: | Інформація про фестиваль розроблена та поширена серед зацікавлених сторін.  Учасники фестивалю запрошені.  Фестивалі людей з особливими потребами «Срібні роси» проведені | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення робочої групи проекту.  Запрошення потенційних учасників та гостей фестивалю.  Підготовка місць для розміщення гостей.  Проведення інформаційної кампанії фестивалю – в середині громади та зовні.  Організація та проведення фестивалю: виступи учасників із таких видів художньої самодіяльності як танці, співи, читання віршів. Організація виставки робіт учасників фестивалю: вишивка, малювання, плетіння, і т.п.  Обробка інформації про фестиваль та її розміщення в соціальних мережах. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, Громадська організація «В єднанні сила» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.3.3 Підтримати розвиток місцевих національних та культурних традицій | | | |
| Назва проекту: | Підтримка розвитку на теренах Срібнянської громади традиційних ремесел | | | |
| Цілі проекту: | Вивчення та просування нематеріальної культурної спадщини Срібнянщини – етнографічних усних традицій, звичаїв та обрядів, традиційних ремесел | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Збереження традицій та звичаїв народу є пріоритетом для галузі культури громади. Саме традиції допомагають нам не втратити свою культурну самобутність. На території громади існували традиційні ремесла ( ткацтво, вишивка, бісероплетіння, писанкарство, виготовлення ляльки-мотанки ), які б хотілося зберегти і передати наступним поколінням, а також сприяти розширенню туристичного потенціалу регіону шляхом знайомства відвідувачів з цими видами мистецтва. Планується створення народознавчої кімнати в краєзнавчому музеї та експозиції присвяченої ткацтву. | | | |
| Очікувані результати: | Народознавча кімната та експозиція ткацтва у краєзнавчому музеї створена.  Майстер-класи з ткацтва проведені.  Місцеві традиції підтримані, давні ремесла відроджені | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту.  Проведення інформаційної компанії серед мешканців по збору експонатів, в тому числі і ткацтва.  Створення в краєзнавчому музеї народознавчої кімнати та експозиції, присвяченої ткацтву.  Проведення майстер – класів з даного виду мистецтва.  Організація майстер – класів із залученням майстрів різних видів ремесел.  Встановлення контактів з майстрами з інших регіонів, проведення спільних заходів.  Розробка та поширення інформаційної продукції про продукти народних ремесел – як електронної, так і друкованої. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, МТД, приватні кошти, волонтери | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ культури та туризму, працівники музею, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.3.3 Підтримати розвиток місцевих національних та культурних традицій | | | |
| Назва проекту: | Створення Краєзнавчого музею Срібнянської селищної ради | | | |
| Цілі проекту: | Відродження та збереження історичного та культурного надбання Срібнянщини | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Срібнянська територіальна громада має багату історичну та культурну спадщину. Найцінніше надбання громади – це її люди. Щоб зберегти найдорожче в пам'ять про тих людей, якими гордиться громада, про ті події, які навіки закарбовані на сторінках літопису Срібнянщини, виховати почуття патріотизму, а також примножити культурно-історичні здобутки українського народу на території сучасної громади необхідно створити осередок збереження її історичної пам’яті. Проєктом передбачено створення Краєзнавчого музею на території громади. Відкриття музею на теренах громади сприятиме вихованню поваги до народних традицій і національного мистецтва, любові до свого коріння.  Це дозволить привернути увагу до Срібнянської громади мандрівників та туристів, популяризувати її історико-архітектурну спадщину, місцеві національні та культурні традиції. Сприятиме відродженню місцевих ремесел, в тому числі і ткацтва, як традиційного ремесла Срібнянщини, що було започатковане на Дігтярівській фабриці імені 8 Березня, яка була заснована наприкінці XIX-го століття і припинила своє функціонування наприкінці 90-х років минулого століття. | | | |
| Очікувані результати: | Приміщення під краєзнавчий музей відремонтовано.  Музейні експонати зібрані, експозиції облаштовані.  Краєзнавчий музей створено.  Інформація про відкриття краєзнавчого музею пощирена. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Оформлення необхідної документальної бази.  Проведення інформаційної компанії серед мешканців по збору експонатів.  Проведення консультацій із фахівцями музейної, архівної, археологічної, бібліотечної справи.  Проведення ремонтних робіт в приміщення майбутнього музею із залученням волонтерів.  Оформлення музейних експозицій.  Інформування мешканців громади про відкриття музею.  Організація та проведення індивідуальних та групових екскурсій.  Поширення інформаційної продукції про роботу новоствореного краєзнавчого музею. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 45,0 | - | - | 45,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади, волонтери | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.4.1. Створити сучасні молодіжні простори, забезпечити умови для творчого самовираження молоді, дітей, осіб з особливими потребами | | | |
| Назва проєкту: | Створення молодіжного публічного простору на базі центральної бібліотеки в Срібному | | | |
| Цілі проєкту: | Задоволення потреб молоді громади у публічному просторі, де вони мають реалізувати свої можливості | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | В Срібнянській територіальній громаді є молоді люди, які мають ідеї для розвитку своєї громади. Для обговорення своїх ідей їм потрібно збиратися разом, але важко знайти в інфраструктурі громади приміщення для роботи невеликої групи людей. Тому у рамках проєкту передбачається створення такого приміщення на базі бібліотеки в селищі Срібне для їх спільної роботи. Планується залучення молоді до обговорення ними форми публічного простору та участі у реалізації проекту. | | | |
| Очікувані результати: | Приміщення відремонтовано та переплановано.  Молодь до активного життя громади залучена. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створити робочу групу проєкту.  Залучити молодь до волонтерства.  Зібрати ідеї молоді щодо бачення форми публічного простору.  Розробити проектно-кошторисну документацію.  Провести тендерні процедури.  Провести ремонт та перепланування приміщення.  Провести Інтернет-мережу.  Закупити та встановити обладнання та меблі.  Інформувати громадян про роботу публічного простору. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 250,0 | 200,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, МТД, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради, молодь та мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.4.2.Створити та популяризувати нові форми комунікації влади та громадськості, підтримати розвиток різноманіття соціальної активності мешканців громади | | | |
| Назва проекту: | Проведення Дня громади, тематичних фестивалів та ярмарок, спортивних свят | | | |
| Цілі проекту: | Покращення комунікації влади та громадськості  Забезпечення участі мешканців у житті громади | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Срібнянська громада приділяє увагу залученню мешканців до життя, діяльності та розвитку громади. Важливою складовою розвитку громади є формування громадського простору. Особливо нагальним це є в громаді, де місць відпочинку та дозвілля небагато. Для залучення більш широкого кола громадськості до активного відпочинку та дозвілля в громаді щорічно проводяться День громади, тематичні фестивалі, ярмарки, спортивні свята та дні сіл, що дає можливість представити свою громаду на широкий загал. Проведення даних заходів для жителів та гостей, особливо на відкритих громадських територіях забезпечить активну участь мешканців громади та приваблюватиме відвідувачів та інвесторів. | | | |
| Очікувані результати: | День громади, тематичні фестивалі, ярмарки, спортивні свята та дні сіл проведені.  Мешканці громади залучені до проведення заходів.  Комунікація влади та мешканців підвищена. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи по проведенню Дня громади, тематичних фестивалів, ярмарок, спортивних свят, днів сіл.  Розробка концепції та плану їх проведення.  Розміщення інформації про проведення заходів в ЗМІ та соціальних мережах.  Залучення мешканців та волонтерів.  Закупка необхідних атрибутів (інструментів, подарунків, сувенірно-рекламної продукції тощо).  Підготовка програми проведення заходів.  Запрошення мешканців та гостей на заходи.  Проведення фото і відео зйомки заходів та розміщення інформації про їх проведення у ЗМІ та соціальних мережах. | | | |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, громадські організації, приватні підприємці | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.4.2.Створити та популяризувати нові форми комунікації влади та громадськості, підтримати розвиток різноманіття соціальної активності мешканців громади | | | |
| Назва проекту: | Створення на сайті громади веб-інструментів для комунікації влади з мешканцями | | | |
| Цілі проекту: | Покращення комунікації влади з мешканцями громади за допомогою сучасних веб-інструментів | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | На тлі поширення інформаційних технологій не вистачає платформ для спілкування мешканців громади з місцевою владою. Наразі спілкування влади з громадськістю проводиться в традиційних формах. Мешканці молодого та середнього віку не можуть оперативно звернутися до селищної ради та внести свої пропозиції, що негативно впливає на атмосферу довіри до влади. Тому пропонується створити на офіційному сайті селищної ради сторінки: «Задай питання Голові», «Визнач проблему» та «Зроби пропозицію до бюджету» для комунікації з мешканцями. | | | |
| Очікувані результати: | Створені веб-інструменти на сайті Срібнянської селищної ради:  «Задай питання Голові», «Визнач проблему» та «Зроби пропозицію до бюджету».  Мешканці поінформовані про порядок і можливості використання зазначених інструментів | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Залучення фахівців та волонтерів.  Визначення формату та оформлення суб-сторінок.  Створення на сайті веб-інструментів.  Визначення відповідальних та проведення їх навчання.  Інформування мешканців про нові можливості. | | | |
| Період здійснення: | 2021 -2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 10,0 | - | 10,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.1. Реконструювати вулиці та дороги комунальної власності, дотичну інфраструктуру | | | |
| Назва проекту: | Проведення ремонтів доріг та елементів транспортної інфраструктури (тротуари, зупинки) на території населених пунктів Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проекту: | Покращення стану транспортного сполучення між адміністративним центром громади та населеними пунктами.  Усунення проблем транспортної інфрастуркутри на теренах Срібнянської громади, що викликають найбільше невдоволення її мешканців | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всі мешканці громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Якість доріг посідає одне з перших місць серед нарікань мешканців громади на якість інфрастуркутри та послуг що надаються на її теренах. Для ліквідації цієї проблеми знадобится більше часу, ніж передбачано стратегією розвитку громади. Тому в рамках проєкту передбачається поетапне виконання ремонтних робіт, насамперед, на ділянках вулиць та доріг, що викликають набільші нарікання мешканців громади. Одначасно облаштовуватиметься чи вводитиметься до експлуатації супутня дорожня інфраструктура – тротуари, зупинки громадського транспорту. | | | |
| Очікувані результати: | - Відремонтовані найбільш проблемні ділянки доріг та вулиць, споруджено супутні тротуари (за потребою).  - Вставнолені нові чи відремонтовані старі зупинки для транспорту. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Проведення поточних середніх та капітальних ремонтів доріг і вулиць  Будівництво та ремонт тротуарів.  Улаштування на вулицях населених пунктів твердого асфальтобетонного покриття.  Реконструкція існуючих зупинок для транспорту та будівництво нових. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 2800,0 | 6400,0 | 4800,0 | 14000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного, обласного та селищного бюджетів, Державного дорожнього фонду | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада  Чернігівська обласна державна адміністрація | | | |
| Інше: | Проєкт реалізовуватиметься протягом всього терміну дії стратегії | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Підтримати діяльність територіального центру, збільшити кількість та якість надання соціальних послуг | | | |
| Назва проєкту: | Ремонт адміністративних та санітарно-побутових приміщень відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру | | | |
| Цілі проєкту: | Створення умов доступності та належної якості надання соціальних послуг для малозахищених громадян та осіб, які належать до вразливих груп населення. | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 500 осіб | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час адміністративні і санітарно-побутові приміщення стаціонарного відділення застарілі та потребують ремонту та модернізації. Для подолання цієї проблеми пропонується проведення ремонту стаціонарного відділення.  Проєктом планується передбачити: заміну опалення, електричного освітлення, існуючих труб на поліпропіленові, віконних і дверних блоків, підлоги, обшивка стін, облаштування території навколо приміщення ( алеї, зони відпочинку). | | | |
| Очікувані результати: | Ремонт приміщень стаціонарного відділення проведено.  Належні умови перебування підопічних у закладі забезпечені.  Необхідні санітарні умови працівникам створені. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення робочої групи по проєкту та інформування мешканців громади про його мету й завдання.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення процедур публічних закупівель щодо робіт та товарів, укладання договорів.  Проведення ремонту адміністративних приміщень та кухні.  Облаштування території навколо приміщення.  Здача в експлуатацію.  Інформування мешканців про результати реалізації проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 400,0 | 50,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна субвенція на соціально-економічний розвиток територій, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, громадські організації, меценати, Срібнянський територіальний центр | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Підтримати діяльність територіального центру, збільшити кількість та якість надання соціальних послуг | | | |
| Назва проєкту: | Послуга «Соціальне таксі» | | | |
| Цілі проєкту: | Збільшення кількості надання соціальних послуг.  Поліпшення транспортної доступності для маломобільних груп населення та залучення їх до активного способу життя | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 500 жителів громади | | | |
| Стислий опис проекту: | На обліку в територіальному центрі громади перебуває 148 людей з особливими потребами та 352 одиноких непрацездатних громадян, для яких є великою проблемою дістатися до соціально значимих об’єктів інфраструктури: органів місцевого самоврядування, органів судової влади, установ соціального захисту та ін. Для вирішення цього питання та залучення даної категорії осіб до активного способу життя та інтеграції, соціалізації у суспільстві пропонується реалізація проекту «Соціальне таксі». | | | |
| Очікувані результати: | Нова послуга «Соціальне таксі» надається територіальним центром.  Соціальні проблеми маломобільних груп населення у підвезенні вирішені. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення робочої групи для виконання проекту.  Підготовка технічного опису соціального автомобіля, оголошення та проведення процедури публічної закупівлі.  Укладення угоди з переможцем, придбання соціального авто та оформлення договорів страхування в установленому порядку.  Розрахунок тарифів на послугу, оформлення необхідних документів для отримання послуги.  Інформування мешканців про нову соціальну послугу. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 500,0 | 150,0 | 650,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна субвенція на соціально-економічний розвиток територій, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, громадські організації, меценати, Сібнянський територіальний центр | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.3.Реконструювати та відновити вуличне освітлення | | | |
| Назва проекту: | Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Срібнянської селищної ради | | | |
| Цілі проекту: | Підвищення відчуття рівня безпеки та комфорту перебування на вулицях мешканцями Срібнянської громади та її відвідувачами.  Забезпечення зовнішнім освітленням із застосуванням енергоощадних технологій населених пунктів Срібнянської громади | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 5539 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Відсутність зовнішнього освітлення на більшості вулиць населених пунктів громади призводить до травмування людей та підвищення аварійності на перехрестях, особливо в зимовий час, а також до підвищення рівня злочинності, ускладнює охорону об’єктів соціальної сфери від хуліганських проявів та злочинів, зрештою – негативно впливає на привабливість громади як місця проживання. Аби змінити ситуацію поетапно реалізовуватиметься проєкт, спрямований на забезпечення зовнішнього освітлення у всіх населених пунктах громади. Для цього використовуватимуться енергозберігаючі (світлодіодні) світильники з автоматичною системою керування без доступу людини. | | | |
| Очікувані результати: | - Проведено інвентаризацію наявних елементів системи вуличного освітлення на теренах громади.  - Змонтовано та встановлено обладнання, необхідне для нового зовнішнього освітлення (із застосуванням енергозберігаючих технологій) | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Роз`яснення мешканцям громади послідовності реалізації проєкту та особливостей нового зовнішнього освітлення. * Підготовка проєктно-кошторисної документації. Отримання дозволів. * Проведення процедур публічних закупівель, укладання договорів на виконання робіт, авторський та технічний нагляд. * Демонтаж фізично застарілих конструкцій. * Монтаж ліній вуличного освітлення, встановлення світильників, іншого обладнання, необхідного для експлуатації системи; * Одержання декларації про готовність об’єкта до експлуатації здача-прийняття робіт. * Презентація результатів проєкту жителям громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 600,0 | 600,0 | 400,0 | 1600,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна субвенція на соціально-економічний розвиток територій | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.4.Модернізувати об’єкти водопостачання, забезпечити мешканців якісною питною водою | | | |
| Назва проекту: | Реконструкція центрального водогону в селищі Срібне | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення мешканців безперебійним водопостачанням  Покращення якості питної води | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 3500 жителів | | | |
| Стислий опис проекту: | Центральний водогін побудований більше 30 років тому. За час його експлуатації не проводився капітальний ремонт. Елементи водогону (сталеві труби) вичерпали свої експлуатаційні можливості, що приводить до частих поривів, погіршення якості питної води. Для вирішення цієї проблеми та безперебійного забезпечення жителів питною водою пропонується проєкт по ремонту центрального водогону. В рамках проєкту пропонується заміна аварійних сталевих труб, котрі вичерпали свої експлуатаційні можливості на сучасні поліетиленові із встановленням нової запірної арматури. | | | |
| Очікувані результати: | Ремонт та реконструкція водогону здійснені.  Безперебійна подача води мешканцям громади відновлена.  Якість питної води покращена. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення групи з реалізації проєкту.  Розробка проектно-кошторисної документації.  Оголошення та проведення тендерних процедур по визначенню переможця та виконавця робіт.  Укладання договору.  Проведення ремонту водогону.  Інформування мешканців про результати здійснення проекту. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, субвенція на соціально-економічний розвиток, «екологічні» кошти обласного бюджету, приватні кошти, МТД | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади, КП «Комунгосп» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.4. Модернізувати об’єкти водопостачання, забезпечити мешканців якісною питною водою | | | |
| Назва проекту | Реконструкція водонапірної вежі в селищі Срібне | | | |
| Цілі проєкту | Забезпечення мешканців безперебійним водопостачанням та якісною питною водою | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Близько 3500 жителів | | | |
| Стислий опис проєкту | На території селища розташовані три артезіанські свердловини та водонапірна вежа, які введені в експлуатацію більше сорока років тому. Водонапірна вежа за роки експлуатації має зношений вигляд та потребує реконструкції та відновлення. Для розв`язанні цієї проблеми передбачається реалізація проєкту по ремонту водонапірної вежі.  Проєктом планується провести внутрішню очистку вежі та замінити діючі глибинні насоси на більш енергоефективніші та потужніші. | | | |
| Очікувані результати | Ремонт водонапірної вежі проведений  Жителі забезпечені безперебійним водопостачанням та якісною питною водою | | | |
| Ключові заходи проекту | Створення групи з реалізації проєкту.  Розробка ПКД.  Проведення процедур публічних закупівель.  Укладання угоди з переможцями тендеру на виконання робіт.  Придбання необхідних матеріалів та обладнання.  Проведення робіт та здача водонапірної вежі в експлуатацію. Інформування мешканців про результати здійснення проекту. | | | |
| Період здійснення | 2021 – 2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| Джерела фінансування | Селищний бюджет, субвенція на соціально-економічний розвиток, «екологічні» кошти обласного бюджету, приватні кошти, МТД | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Срібнянська селищна рада, КП «Комунгосп», мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.5.Поширити швидкісний Інтернет в населених пунктах громади | | | |
| Назва проекту: | Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету на території населених пунктів Срібнянської громади | | | |
| Цілі проекту: | Доступ до швидкісного інтернету в населених пунктах громади | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 4000 жителів | | | |
| Стислий опис проекту: | На тепер у переважної більшості мешканців низки сіл Срібнянської громади відсутня можливість доступу до швидкісного Інтернету. Це зменшує їх привабливість як території проживання так і розвиток сіл у цілому. Для розв`язання цієї проблеми пропонується проєкт, що передбачає проведення оптоволоконної мережі до населених пунктів громади. Підключення до Інтернету закладів комунальної сфери громади (старостатів, сільських будинків культури, бібліотек, шкіл, ЗДО, ФАПів.) | | | |
| Очікувані результати: | Швидкісний інтернет у населені пункти громади проведено.  Мешканці громади поінформовані про підключення до інтернету | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Збір інформації щодо наявного Інтернет зв’язку по населених пунктах громади.  Визначення населених пунктів, які потребують проведення швидкісного Інтернету.  Оголошення та проведення тендерних процедур по визначенню переможця та виконавця проектних робіт по проекту.  Проведення Інтернету.  Інформування жителів про результати здійснення проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 1200,0 | - | - | 1200,0 |
| Джерела фінансування: | Державні кошти, селищний бюджет, державна субвенція підвищення доступності до Інтернету в сільській місцевості | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, Міністерство цифрової трансформації | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.6. Запровадити альтернативні джерела енергії, енергозберігаючі технології | | | |
| Назва проекту: | Термосанація приміщень комунальної власності Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проекту: | Запровадження використання енергоощадних технологій в установах комунальної сфери Срібнянської територіальної громади | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Біля 10000 мешканців громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Енергозберігаючі технологія використовують установами комунальної сфери Срібнянської громади фрагментарно. Здебільше йдеться про встановлення пластикових вікон та дверей, систем опалення. Однак це дає доволі обмежений ефект. Подібна ситуація складається й у приватному секторі. Значною мірою – через незнання сучасних можливостей та нерозуміння ефектів застосування. Для розв`язання цієї проблеми планується реалізація низки проєктів, спрямованих на комплексну термосанацію установ комунальної власності селищної ради з врахуванням підвальних приміщень, горищ стін, систем опалення. | | | |
| Очікувані результати: | Приміщення установ комунальної власності Срібнянської громади утеплені.  Енергоощадні системи опалення в установах комунальної сфери громади установлені. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Інформування мешканців громади про мету та завдання проекту. Проведення процедур публічних закупівель та укладання договорів щодо здійснення комплексних утеплень приміщень майна комунальної власності селищної ради.  Проведення публічних закупівель щодо систем опалення закладів комунальної власності (в тому числі заклади освіти), укладання договорів із їх постачальниками, встановлення та апробація.  Навчання працівників, які обслуговуватимуть нову техніку.  Представлення громадськості результатів реалізації проєкту | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2500,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна субвенція на соціально-економічний розвиток територій, МТД | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, заклади комунальної сфери громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.1. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, налагодити регулярний збір та вивезення твердих побутових відходів, запровадити їх роздільне збирання | | | |
| Назва проекту: | Впровадження на території Срібнянської громади системи роздільного збору твердих побутових відходів та їх вивезення для подальшої утилізації | | | |
| Цілі проекту: | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Запровадження роздільного збору ТПВ. Поліпшення стану навколишнього природного середовища.  Забезпечення комунального підприємства Срібнянської селищної ради спеціальною технікою та обладнанням, що необхідні для роздільного збирання сміття та його вивезення | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Біля 10000 мешканців громади | | | |
| Стислий опис проекту: | На території громади оформлено 12 сміттєзвалищ, але немає сучасних майданчиків для роздільного збору сміття. На сміттєзвилищах проводиться по мірі потреби рекультивація ТПВ. Водночас стихійні сміттєзвалища продовжують утворюватися, адже частина побутового сміття залишається за межами досяжності комунальних служб. Це погіршує стан природного середовища на території, негативно впливає на здоров`я мешканців та не сприяє привабливості громади в цілому. Крім того, постає питання яким чином забезпечуватиметься в громаді збір, вивезення та утилізація ТВП. Для розв`язання зазначеної проблеми планується запровадження сучасної системи управління ТПВ (реалізація заходів щодо налагодження системи збору відходів; стимуляція укладення договорів із власниками домоволодінь, житлової та нежитлової нерухомості на вивезення (утилізацію) ТПВ; придбання спеціальної техніки для комунального підприємства (сміттеєвозу) та контейнерів; облаштування спеціальних майданчиків для наступного розміщення придбаних контейнерів, напрацювання схеми та графіку вивозу відходів, реалізація комплексу заходів із збору, сортування та вивозу ТПВ. | | | |
| Очікувані результати: | Поетапно ліквідовані всі стихійні сміттєзвалища на території населених пунктів Срібнянської громади.  Придбана та передана на баланс комунального підприємства спеціальна техніка (сміттєвоз), а його фунції та територія відповідальності розширені.  Облаштовані майданчики зі встановленими контейнерами для роздільного збирання ТВП. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групу для реалізації проєкту.  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.  Проведення публічних закупівель та придбання сміттєвозу й металевих євро-контейнерів для роздільного збирання ТВП.  Облаштування майданчиків для роздільного збирання ТВП.  Навчання персоналу роботі з новою технікою.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед мешканців громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 2000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти державного бюджету, «екологічні» кошти обласного бюджету | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада рада, КП «Комунгосп» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.2. Впровадити новітні технології з утилізації рідких нечистот | | | |
| Назва проекту: | Будівництво локальної очисної споруди для приймання стоків від асенізаційних машин в смт Срібне Чернігівської області | | | |
| Цілі проекту: | Покращення стану навколишнього природного середовища та зниження експлуатаційних витрат для КП «Комунгосп» | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Централізоване водовідведення на території громади відсутнє. Вивіз рідких нечистот здійснюється асенізаційними машинами. На території сміттєзвалища Срібного виділена ділянка для зливання та фільтрації рідких нечистот, що не зовсім відповідає сучасним вимогам знешкодження даних відходів. Для вирішення даного питання пропонується будівництво локальної очисної споруди для приймання стоків від асенізаційних машин з використанням сучасних технологій (за допомогою мікроорганізмів). | | | |
| Очікувані результати: | Локальні очисні споруди побудовані.  Концентрації забруднюючих компонентів у стічних водах за рахунок роботи комплексу мікроорганізмів знижена.  Відсутній шкідливий вплив на повітряний простір за межами СЗЗ (до 100м). | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту.  Виготовлення ПКД.  Проведення тендерних процедур з визначенням переможця.  Заключення договору на виконання робіт.  Виконання робіт по будівництву очисної споруди.  Прийняття споруди в експлуатацію. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 49,9 | 240,10 | - | 290,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти державного бюджету, «екологічні» кошти обласного бюджету | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада рада, КП «Комунгосп» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.3.Усунути забруднення та засмічення каскаду комунальних ставків | | | |
| Назва проекту: | Очищення комунальних ставків на території Срібнянської селищної ради | | | |
| Цілі проекту: | Покращення показників санітарного, екологічного та технологічного стану водойм | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Існуючі каскади ставків є окрасою Срібнянської громади та улюбленими місцями відпочинку її мешканців. Проте береги водойм подекуди покриті порослю дерев та кущів, що в майбутньому може привести до втрати мальовничого каскаду ставків громади.  Для подолання цієї проблеми пропонується проведення розчистки території навколо водойм від порослі, очищення та поглиблення джерел водойм, що використовуються в різних випадках як місця пляжного відпочинку. | | | |
| Очікувані результати: | Поросль біля ставків прибрана, прилегла територія розщищена.  Водойми очищені та поглиблені. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Інформаційно-розяснювальна кампанія щодо змісту проєкту. Залучення волонтерів з числа мешканців громади.  Проведення розчистки території від порослі.  Проведення процедур публічних закупівель.  Укладання договору з підрядною організацією на виконання робіт.  Контроль та моніторинг реалізації проєкту.  Висвітлення результатів у ЗМІ. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 100,0 | 150,0 | 250,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, МТД, «екологічні» кошти обласного бюджету, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці, волонтери | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.4. Реконструювати низку громадських місць на засадах ландшафтного дизайну | | | |
| Назва проекту: | Благоустрій малих зон на території населених пунктів Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проекту: | Підвищити привабливість Срібнянської громади як місця проживання та відвідування  Створити впорядковані «зони тяжіння» мешканців громади для їх соціальної комунікації | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Територія деяких населених пунктів Срібнянської громади позбавлена елементарних складових благоустрою, навколишній дизайн хаотичний та малопривабливий. Це негативно впливає на сприйняття громади як самими мешкацями, так і відвідувачами, отже – на її привабливість в цілому. Для розв`язання цієї проблеми в населених пунктах передбачається облаштування ділянок, де буде спланована територія, розбиті квітники, встановлені лавочки, а також підключено wi-fi зони. | | | |
| Очікувані результати: | Сплановано ділянки для створення малих зон благоустрою.  Тероторія малих зон відпочинку озеленена, заквітнена, встановлені необхідні елементи інфраструктури.  Мешканці громади залучені до реалізації проєкту. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення громадського комітету сприяння реалізації проєкту.  Проведення інформаційно-роз`яснювальної кампанії щодо цілей і заваднь проєкту, посильної участі в ньому, уточнення проєкту за результатами обговорення.  Проведенння процедур публічних договорів, укладання угод із виконавцями.  Проведення «суботників» за участю мешканців громади.  Здійснення озеленення та заквітнення.  Встановлення лавочок, інших дизайнерських елементів.  Підготовка та розміщення інформаційних повідомлень про перебіг реалізації проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 20,0 | 80,0 | 100,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти. | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, КП «Комунгосп», громадські активісти | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.3.1.Розширити надання комунальних послуг | | | |
| Назва проекту: | Розширення переліку та підвищення якості комунальних і побутових послуг, що надаються на теренах громади, за допомогою придбання та введення до експлуатації спеціальної техніки | | | |
| Цілі проекту: | Урізноманітнення комунальних послуг, що надаються мешканцям Срібнянської громади, збільшення їх обсягу та підвищення якості | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 жителів | | | |
| Стислий опис проекту: | Комунальні послуги в Срібнянській громаді надає КП «Комунгосп». Обсяги та й сама наявність комунальних послуг не в повній мірі задовольняють мешканців громади. Нинішній стан надання комунальних послуг змушує мешканців громади звертатися до приватних надавачів послуг. В свою чергу це зменшує ресурсні можливості громади. Для її подолання необхідно зміцнити та розширити матеріально-технічну базу КП «Комунгосп». Проєкт передбачає закупівлю для нього спеціальної техніки та навчання фахівців, які використовуватимуть її для надання комунальних послуг. | | | |
| Очікувані результати: | * рівень технічного оснащення комунальної сфери громади підвищено; * фахівці, які обслуговують нову техніку, навчені; * кількість комунальних послуг, що надаються, збільшена, вони надаються у всіх населених пунктах громади | | | |
| Ключові заходи проекту: | * створення робочої групу для реалізації проекту; * реструктуризація, розширення переліку комунальних послуг; * проведення процедур публічних закупівель; * закупівля спеціальної техніки; * проведення навчань штатних працівників;   - інформування мешканців громади щодо нових можливостей отримання комунальних послуг | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 700,00 | 800,00 | 1500,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, КП «Комунгосп» | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.2. Налагодити транспортне сполучення між адміністративним центром та населеними пунктами громади | | | |
| Назва проєкту: | Налагодження регулярного транспортного сполучення між населеними пунктами Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проєкту: | Забезпечення потреб мешканців громади у внутрішніх перевезеннях між її населеними пунктами | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 8000 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | На тепер регулярний транспортний зв`язок між населеними пунктами громади відсутній. Для розв`язання зазначеної проблеми планується розробити, зареєструвати внутрішній (човниковий) маршрут на теренах громади та провести конкурсні процедури серед перевізників. | | | |
| Очікувані результати: | Розроблено та затверджено внутрішній транспортний маршрут.  Відкрито «човниковий» внутрішній рейс у територіальній громаді, що повністю задовольнить потреби її мешканців у внутрішніх перевезеннях | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Анонсування проєкту та роз`яснення його громадськості.  Розробка та затвердженні майбутнього маршруту перевезень.  Формування умов конкурсу, проведення конкурсу серед перевізників, підписання угоди з переможцем.   1. Постійне висвітлення заходів проєкту в ЗМІ та соціальних мережах, оприлюднення графіку та умов перевезень. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | - | 1000,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна субвенція на соціально-економічний розвиток територій, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, приватні підприємці | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Популяризувати серед дрібних сільськогосподарських виробників сучасні аграрні технології та виробництво органічної продукції | | | |
| Назва проєкту: | Стимулювання дрібних сільськогосподарських виробників Срібнянської громади до новітніх моделей господарювання та застосування сучасних аграрних технологій | | | |
| Цілі проєкту: | Збільшення відсотку дрібних сільськогосподарських домогосподарств, що застосовують сучасні аграрні технології та виробництво органічної продукції | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Рівень організації сільського господарства серед дрібних домогосподарств та аграрних технологій, що застосовуються ними, є архаїчним. Це призводить до значних фінансових втрат, що негативно впливає на рівень купівельної спроможності мешканців Срібнянської громади, зрештою, на її розвиток. Значною мірою так склалося через відсутність інформаційно-дорадчого центру, який у зручній для селян формі міг би доносити актуальну інформацію про новітні технології у сільському господарстві, сучасні засоби обробки та захисту рослин, досягнення ветеринарії, можливості місцевої спеціалізації товарів, селекції рослин та порід домашніх тварин, вимоги до безпеки та якості харчових продуктів, можливості збуту продукції. Зрештою, став би інтеграційним простором для дрібних домогосподарств Срібнянської громади, обговорення бізнес-ідей та переробки локального продукту. Передбачається, що зазначений вид послуг надаватиметься селищною радою при ЦНАПі, але відокремлено. Проводитимуться спеціалізовані навчання, стажування за межами громади, надаватиметься матеріальна допомога через міні-грантінг, здійснюватиметься фінансовий, адміністративний, технологічний супровід, виявлятимуться та підтримуватимуться бажані спеціалізації. | | | |
| Очікувані результати: | Консультативно-дорадчі послуги дрібним домогосподарствам надаються у ЦНАПі Срібнянської селищної ради.  Мешканці громади, які розпочали запроваджувати новітні аграрні технології, нові культури - з`явилися. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення при Срібнянському ЦНАПі консультативно дорадчої служби для надання допомоги дрібним сільськогосподарським товаровиробникам.  Виявлення кола бажаючих працювати з новими аграрними технологіями та за нових організаційних умов.  Залучення зовнішніх фахівців, проведення низки спеціалізованих навчань, зокрема – стажувань.  Запровадження міні-грантінгу для стимулювання застосування нових технологій серед дрібних домогосподарств та їх кооперації.  Висвітлення перебігу проєкту в інформаційних ресурсах. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, МТД, приватні кошти. | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, дрібні приватні господарства | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Стимулювати створення сільськогосподарської кооперації та розвиток дрібних фермерських господарств | | | |
| Назва проєкту: | Підтримка створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативного руху в громаді | | | |
| Цілі проєкту: | Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку дрібних сільськогосподарських товаровиробників. Створення на теренах Срібнянської громади сількогосподарських обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Суттєві зміни законодавства сприяють поширенню кооперативного руху в газулі сільського господарства. Проте на теренах громади сільськогосподарські кооперативи відсутні.  Проектом передбачається популяризація та інформування населення про можливості сільськогосподарських кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку через надання в оренду приміщень та земельних ділянок. Проведення навчання потенційних керівників кооперативів. | | | |
| Очікувані результати: | -Зростання ефективності дрібних сільськогосподарських товаровиробників та фермерських господарств.  -Покращення добробуту мешканців сільських населених пунктів громади.  -Створення нових робочих місць.  -Працюючі сільскогоспдарські обслуговуючі кооперативи | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення зустрічей з мешканцями громади та роз′яснення основних складових сільської кооперації, юридична складова.  Виявлення потенційно зацікавлених мешканців, домогосподарств у створенні СОК.  Формування та створення в населених пунтках громади ініціативних груп майбутніх кооперативів.  Консультативно-дорадча допомога в оформленні та реєстрації статутних документів.  Сприяння у залученні представників СОК громади до участі у сільськогосподарських ярмарках, виставках в межах та за межами громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна допомога кооперативам, МТД. приватні кошти. | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, державні програми, члени кооперативів, | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Стимулювати створення сільськогосподарської кооперації та розвиток дрібних фермерських господарств | | | |
| Назва проєкту: | Підтримка створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу із збирання та збуту молочної продукції в Срібнянській територіальній громаді | | | |
| Цілі проєкту: | Створення на теренах Срібнянської громади сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу із збирання та збуту молочної продукції | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Запровадження міжнародних вимог до безпеки та якості харчових продуктів невблаганно ставлять питання про майбутнє дрібних сільськогосподарських товаровиробників, насамперед – м`яса та молока. Адже зрозуміло, що поодинці забезпечити дотримання існуючих стандартів якості вони не можуть. Між тим низький рівень довіри та брак досвіду стримують утворення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Тому проєктом передбачається популяризація цієї ідеї та інформування населення про можливості сільськогосподарських кооперативів, організаційне сприяння стовренню та розвитку СОКу із збирання та продажу молочної продукції. В рамках проєкту передбачається створення одного СОКу. | | | |
| Очікувані результати: | - Всі домогосподарства сільських територій громади обізнані з можливостями СОКів.  -Зареєстровано сільскогосподарський обслуговуючий кооператив із збирання та збуту молочної продукції | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення зустрічей з мешканцями громади та роз′яснення основних складових сільської кооперації, юридична складова.  Виявлення мешканців домогосподарств, зацікавлених у створенні СОК, проведення з ними навчань.  Формування та створення в населених пунтках громади ініціативних груп майбутніх кооперативів.  Проведення конкурсу пропозицій зі створення СОКу.  Консультативно-дорадча допомога ініціативній групі в оформленні та реєстрації статутних документів.  Сприяння у залученні представників СОКу громади до участі у сільськогосподарських ярмарках, виставках. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державна допомога кооперативам, МТД. приватні кошти. | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, державні програми, члени кооперативів, | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.2.1. Розробити та просувати інвестиційні пропозиції громади | | | |
| Назва проекту: | Підготовка та поширення інвестиційних пропозицій Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проекту: | Зробити інформацію про інвестиційні можливості Срібнянської територіальної громади доступною для потенційних інвесторів | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Досі немає жодної інвестиційної пропозиції, яка була б розроблена та поширена Срібнянською громадою. Це означає, що така інформація абсолютно невідома потенційним інвесторам, як наслідок – низький рівень інтересу до Срібнянської громади, нові робочі місця майже не створюються, що зменшує її привабливість для проживання, веде до відтоку населення. Для подолання цієї проблеми планується розробити та поширити у доступних формах інформацію про можливості громади в різних сферах діяльності – відповідно до визначених нею пріоритетів (українською та англійською мовами). Створені інформаційні продукти використовуватимуться під час проведення тематичних зустрічей/заходів, спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей громади, рекламних кампаній, а також – участі в роботі різноманітних форумів. | | | |
| Очікувані результати: | Розроблені та поширені інвестиційні пропозиції Срібнянської громади української та англійською мовами (друковані та електронна версії).  Створено низку проморційних продуктів: відео- та мультимедійна презентації інвестиційних можливостей громади; розблена та розміщена на веб-сторінці громади додаткова (двомовна) сторінка для потенційних інвесторів. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Збір та підготовка двомовних презентаційних матеріалів;  розробка презентації інвестиційних можливостей громади, підготовлена в програмі MS PowerPoint.  Участь громади у інвестиційних форумах; включення інвестиційних проєктів громади в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню).  Наповнення сайту громади цікавою для потенційного інвестора двомовною (англійською та українською) інформацією та промоції громади як вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 25,00 | 50,00 | 25,00 | 100,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти МТД та суб’єктів підприємницької діяльності, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Селищна рада, представники місцевого бізнесу, громадські організації | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.2.2.Стимулювати розвиток на теренах громади переробної промисловості | | | |
| Назва проекту: | Підготовка ділянок, які мають інвестиційну привабливість для започаткування та ведення бізнесу нових підприємств переробної промисловості сільськогосподарської продукції | | | |
| Цілі проекту: | Створення сприятливих умов для потенційних інвесторів у галузі переробної промисловості сільськогосподарської продукції | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | На території Срібнянської громади розташовано кілька потенційно привабливих для інвесторів об`єктів комунальної власності, що не використовуються, та земельні ділянки.  На їх привабливість негативно впливає майже повне позбавлення їх комунальної інфраструктури (вода, каналізація, газ, електроенергія). Тому передбачається реалізувати проєкт, що спрямований на підведення зазначених комунікацій, первинну підготовку території об`єктів для потреб потенційних інвесторів, а також підготовку й розміщення відповідної інформації. | | | |
| Очікувані результати: | Комунальні комунікації до об`єктів підведені.  Первинна підготовка території об`єктів для потреб інвестора зроблена. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Проведення відбору потенційно привабливих об`єктів, земельних ділянок.  Проведення процедур публічних закупівель.  Підведення комунікацій до потенційних інвестиційних об`єктів.  Первинна підготовка території об`єктів для потреб інвесторів.  Підготовка, розміщення та інформації (української та англійською мовами) про підготовлені об`єкти.  Проведення прес-туру за результатами проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.3.1.Організувати надання консультативно-методичної та іншої допомоги для суб’єктів мікро- та малого бізнесу | | | |
| Назва проекту: | Створення бізнес-центру для заохочення населення громади до ведення підприємницької діяльності | | | |
| Цілі проекту: | Збільшення відсотку суб’єктів мікро- та малого бізнесу, які започаткували власну справу | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 жителів | | | |
| Стислий опис проекту: | На території Срібнянської селищної ради на даний час ведуть підприємницьку діяльність близько 150 фізичних осіб-підприємців. Для покращення умов підприємницької діяльності в громаді та збільшення кількості діючих суб’єктів мікро- та малого бізнесу необхідно надавати консультативно-методичну допомогу жителям для започаткування власної справи. Проєктом передбачається, що зазначений вид послуг надаватиметься селищною радою шляхом створення бізнес-центру при ЦНАПі, де проводитимуться навчання підприємців-початківців, тренінги, консультації. | | | |
| Очікувані результати: | Консультативно-методичні послуги надані.  Нові суб’єкти підприємницької діяльності створені.  Створені нові робочі місця. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Створення при ЦНАПі бізнес-центру для надання консультативно-методичної допомоги населенню для започаткування власної справи.  Надання необхідної консультативно-дорадчої підтримки та навчання підприємцям-початківцям.  Проведення тренінгових програм для учасників.  Організацію серії освітніх та форумних заходів для підвищення компетенції підприємців громади.  Виготовлення та розповсюдження промоційних та мотиваційних матеріалів для поширення успішного досвіду щодо започаткування власної справи. | | | |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| Джерела фінансування: | Сільський бюджет, МТД, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, підприємці-початківці | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2 Розширити надання адміністративних послуг, запровадження їх діджиталізації | | | |
| Назва проєкту: | Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг, діджиталізація послуг | | | |
| Цілі проєкту: | Створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг. Цифрова трансформація надання адміністративних послуг для громадян, громадських організацій, бізнесу тощо | | | |
| Територія впливу проєкту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 жителів | | | |
| Стислий опис проекту: | На території громади через ЦНАП надаються 84 адміністративні послуги. Дистанційно послуги не надаються. Сьогодення вимагає їх збільшення та, принаймні, часткової цифризації. Для вирішення даного питання пропонується проєкт по забезпеченню функціонування центру надання адміністративних послуг, створення зручних умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами підприємництва, населенням Срібнянської громади, зокрема запровадження послуги «Paperless. QR-код для шерингу документів з Дії» та створення «Куточку самообслуговування для відвідувачів». | | | |
| Очікувані результати: | Послуга «Paperless. QR-код для шерингу документів з Дії» запроваджена.  «Куточок самообслуговування для відвідувачів» облаштовано.  Перелік адмінпослуг розширено, якість та стандарти їх надання покращені. | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Створення робочої групи проєкту.  Проведення освітньо-навчальних заходів для адміністраторів.  Упровадження інноваційних сервісів і новітніх технологій з діджиталізації процесу надання послуг, зокрема послуги «Paperless. QR-код для шерингу документів з Дії» та створення «Куточку самообслуговування для відвідувачів».  Добір комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення до нього.  Проведення процедур публічних закупівель.  Обладнання куточку самообслуговування.  Інформування мешканців про запровадження нових адмінпослуг. | | | |
| Період здійснення: | 2021–2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державний бюджет, МТД | | | |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Срібнянська селищна рада, Центр надання адміністративних послуг. | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.4.1. Провести топозйомки населених пунктів | | | |
| Назва проекту: | Виготовлення містобудівної документації (топозйомки) населених пунктів Срібнянської громади | | | |
| Цілі проекту: | Збільшити кількість забудовників та інвестицій на теренах Срібнянської громади.  Забезпечити раціональне планування використання земельних ресурсів громади, що знаходяться в межах її населених пунктів | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1621 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Топографічний план місцевості є основною генерального плану, його базою для прийняття більшості технічних і господарських рішень, особливо у сфері землеустрою, будівництва, інфраструктурного розвитку. Проте не всі населені пункти громади мають топозйомки. Для вирішення цієї проблеми пропонується проєкт розробки топографічного плану місцевості населених пунктів (с.Сокиринці, с.Харитонівка та с.Поділ). Реалізація даного проекту стане підготовчим етапом перед розробкою генеральних планів даних населених пунктів громади. | | | |
| Очікувані результати: | Проведені топозйомки населених пунктів громади  Впорядкована система землекористування в населених пунктах громади | | | |
| Ключові заходи проекту: | Оголошення про проведення тендерної процедури.  Проведення тендерної процедури на виготовлення: топографічної зйомки  населених пунктів.  Визначення з розробником проекту, збір матеріалів на розробку, розробка, погодження та затвердження проектів. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 75,0 | 75,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державний, кошти МТД | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.4.2. Розробити генеральні плани населених пунктів та іншу містобудівну документацію | | | |
| Назва проекту: | Розроблення містобудівної документації населених пунктів Срібнянської територіальної громади | | | |
| Цілі проекту: | Збільшити кількість забудовників та інвестицій на теренах Срібнянської громади.  Забезпечити раціональне планування використання земельних ресурсів громади, що знаходяться в межах її населених пунктів | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 жителів громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Нині оновлені генеральні плани мають лише три населені пункти громади, включаючи адміністративний центр смт Срібне.  Для повноцінного функціонування громади необхідні значні інфраструктурні зміни (нове будівництво, ремонти, тощо), що неможливо без наявної містобудівної документації. Тому передбачається поетапна розробка нових генеральних планів населених пунктів громади, починаючи від найбільших населених пунктів та тих, де виявлений інтерес потенційних інвесторів. | | | |
| Очікувані результати: | Розроблені нові генеральні плани із зонінгом для населених пунктів громади.  Впорядкована система землекористування в населених пунктах громади | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Оголошення про проведення тендерної процедури;  2. Проведення тендерної процедури на виготовлення: топографічної зйомки  населених пунктів, розробка   генеральних планів, планів зонування населених пунктів;  3. Визначення переможця;  4. Укладання договору;  5. Громадські слухання;  6. Розгляд на містобудівній раді ( генеральні плани );  7. Затвердження генеральних планів. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023рр | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 200,0 | 300,0 | 300,0 | 800,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, державний, кошти МТД | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.5.1. Підтримати розвиток сільського зеленого туризму | | | |
| Назва проекту: | Започаткування на теренах Срібнянської громади практики діяльності садиб сільського і «зеленого» туризму, їх просування | | | |
| Цілі проекту: | Стимулювати мешканців Срібнянської громади до надання послуг сільського та «зеленого» туризму | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці громади-власники сільських садиб, працівники сфери послуг та туристи з України | | | |
| Стислий опис проекту: | Срібнянська громада вдало сполучає значні простори родючих земель, великі ліси, малі водойми та чисте довкілля. Це ідеальні умови для розвитку сільського та «зеленого» туризму. Однак його немає, адже місцеві мешканці необізнані з його можливостями, засадами такого роду діяльності, відтак вони психологічно та освітньо неготові до започаткування такої справи. Тому проводитиметься інформаційно-роз`яснювальна кампанія з елементами навчання щодо переваг організації відпочинку сільського та «зеленого» туризму, вимог до його ведення, можливостей популяризації такого роду бізнесу, а також отримання зовнішньої підтримки у започаткуванні та веденні такого виду бізнесу. | | | |
| Очікувані результати: | Інформаційно-освітня камапанія серед мешканців громади щодо переваг сільського та зеленого туризму проведена.  Облаштувано дві садиби, що надають послуги з сільського та «зеленого» туризму. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення ініціативної групи проєкту, розподіл завдань.  Розробка концепції інформаційно-освітньої кампанії з розвитку сільського та зеленого туризму.  Відбір фахівців для проведення інформаційно-освітньої кампанії.  Розробка, виготовлення та поширення інформаційно-роз`яснювальної продукції.  Надання методичної, організаційної та іншої допомоги у створенні садиб сільського туризму.  Популяризація перших результатів роботи садиб, зокрема шляхом розміщення на сайті громади.  Узагальнення та оприлюднення результатів проєкту. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,00 | 100,00 | 50,00 | 200,00 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, МТД, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, приватні підприємці, громадські організації | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.5.2. Розробити туристичний бренд громади «Галаганівські маєтки» | | | |
| Назва проекту: | Брендування Срібнянської громади та просування її туристичного бренду «Галаганівські маєтки» | | | |
| Цілі проекту: | Збільшення туристичної впізнаваності Срібнянської громади за допомогою брендування її історико-архітектурної спадщини | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 жителів громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Видатна культурна спадщина Срібнянської громади представлена двома Галаганівськими палацами в селищі Дігтярі та с. Сокиринці. Однак вона мало впізнавана в межах України, а тим паче за кордоном, що негативно впливає на залучення відвідувачів до громади. Для розв’язання проблеми залучення відвідувачів та туристів до громади та просування інформації про її історико-архітектурну спадщину необхідно створити та поширити туристичний бренд-бук «Галаганівські маєтки». | | | |
| Очікувані результати: | Створення бренд-буку «Галаганівські маєтки»  Поширення бренд-буку «Галаганівські маєтки» | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Проведення конкурсу та залучення фахівців.  Розробка стилю бренд-буку та його обговорення.  Зустрічі з підприємцями громади щодо використання стилю.  Розроблення плану заходів (промо-акцій) з просування нового бренду громади.  Просування нового бренду громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Срібнянської селищної ради, приватні кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ культури та туризму, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.5.3 Створити рекреаційні зони та зони відпочинку | | | |
| Назва проекту: | Облаштування зон відпочинку на теренах Срібнянської громади | | | |
| Цілі проекту: | Створити сучасні зони відпочинку в населених пунктах громади біля водойм, у парках та скверах | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всі мешканці громади | | | |
| Стислий опис проекту: | Мешканці громади не мають впорядкованих місць для відпочинку біля водойм, а парки та сквери позаростали та мають непривабливий вид. Реалізація проєкту спрямована на часткове розв`язання зазначеної проблеми. Вона передбачає поетапне створення сучасних рекреаційних зон для відпочинку біля водойм, у парках та скверах як для мешканців громади, так і для її гостей. Це дозволить збільшити кількість місцевого населення, яке буде брати участь в активному відпочинку, відновити рекреаційні потенціали водойм, парків та скверів, підвищити привабливість території громади для відвідувачів. | | | |
| Очікувані результати: | Створені та облаштовані зони відпочинку.  Мешканці громади проінформовані про зони відпочинку та правила їх використання | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Залучення волонтерів, населення до реалізації проєкту.  Проведення робіт по відновлення пляжів біля водойм та створення сучасних рекреаційних зон.  Встановлення лежаків, туалетів та роздягалень на прилеглій території біля водойм.  Розробка та встановлення інформаційних матеріалів.  Інформування мешканців та ознайомлення з правилами поведінки.  Розробка та поширення інформації про нові рекреаційні можливості громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 100,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти МТД та приватні | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ культури та туризму, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.5.4. Сприяти розвитку туристичної інфраструктури та послуг | | | |
| Назва проекту: | Створення туристичного інформаційно-консультативного пункту Срібнянської громади | | | |
| Цілі проекту: | Створення осередка, що популяризуватиме туристичні принади громади | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі громади, туристи з України | | | |
| Стислий опис проекту: | Туризм на території громади розвивається переважно стихійно, що призводить до слабкого використання наявних потенціалів.  Для залучення відвідувачів та туристів до пам’яток історико - архітектурної спадщини Срібнянської ТГ( маєтки Галаганів, городище, музеї) пропонується створення при краєзнавчому музеї в селищі Срібне туристичного інформаційно-консультативного пункту. | | | |
| Очікувані результати: | Туристичний інформаційно-консультативний пункт створено.  Значна кількість туристів та відвідувачів до громади залучена.  Промоційна компанія про туристичні можливості громади проведена. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Облаштування кімнати в краєзнавчому музеї.  Створення туристичного інформаційно-консультативного пункту.  Проведення навчання працівника для роботи з туристами.  Виготовлення рекламної продукції та проведення промоційної кампанії нових туристичних можливостей Срібнянської територіальної громади. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти МТД та приватні | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, відділ культури та туризму, працівники краєзнавчого музею | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.5.5. Розробити та запровадити нові туристичні маршрути та інші туристично-рекреаційні продукти, просувати інформаційну продукцію про туристичні можливості громади | | | |
| Назва проекту: | Створення та запровадження туристичного маршруту «Подорож Срібнянщиною» | | | |
| Цілі проекту: | Розробка та поширення нових типів туристичних маршрутів | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі громади, туристи 7000 | | | |
| Стислий опис проекту: | Туристичні принади Срібнянської громади відомі не широкому загалу. Найвідоміші перлини Срібнянщини – маєтки Галаганів в с.Сокиринці та селищі Дігтярі. Відкрився та працює новостворений краєзнавчий музей та є історико-архітектурна пам’ятка городище в селищі Срібне. Водночас цей потенціал ніяк не використовується, гальмується розвиток дотичної сфери сервісу. Реалізація проєкту спрямована на часткове розв`язання зазначеної проблеми. Вона передбачає розробку, позначення, облаштування та запровадження нового туристичного маршруту «Подорож Срібнянщиною», який би охоплював маєтки Галаганів та туристичні об`єкти адміністративного центру (новостворений краєзнавчий музей, городище), неповторні природні ландшафти та мальовничу місцевість громади.  Передбачається розчищення та впорядкування території, її маркування, розробка та розміщення туристичних знаків із необхідною інформацією (коротко – письмово, більше – за допомогою QR-кодів), розробка та просування інформації про новий маршрут, інші необхідні невідкладні заходи. | | | |
| Очікувані результати: | Розроблено та запроваджено один новий туристичний маршрут.  Розроблена та поширена інформація про нові туристичні можливості громади | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Поширення інформації про мету та завдання проєкту.  Проведення переговорів з існуючими надавачами послуг.  Облаштування громадських місць відпочинку,а саме:   * розчищення та облаштування території; * підготова інформації для візуального відображення та для QR-кодів; * встановлення інформаційних стендів, вказівних знаків, лавок, столів; * створення оглядово-експозиційних площадок та їх облаштування; * розробка та затвердження тексту нового туристичного маршруту; * підготовка та поширення за допомогою нових електронних інформаційних матеріалів; * проведення прес-туру. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр. | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| 50,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти МТД та приватні | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 3.5.5. Розробити та запровадити нові туристичні маршрути та інші туристично-рекреаційні продукти, просувати інформаційну продукцію про туристичні можливості громади | | | |
| Назва проекту: | Заснування та підтримка діяльності туристичного відео You-Toube-каналу Срібнянської селищної ради | | | |
| Цілі проекту: | Збільшення інформованості мешканців, гостей та відвідувачів Срібнянської територіальної громади про туристичні принади Срібнянщини  Залучення поціновувачів краєзнавства до історичних екскурсів у минуле | | | |
| Територія впливу проекту: | Срібнянська територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10432 жителі громади | | | |
| Стислий опис проекту: | З нагоди 30-річчя Незалежності України в День Прапора відкрив свої гостинні двері Краєзнавчий музей у центрі селища Срібне. Це справді важлива подія не лише для розвитку туризму живописного і потужного краю, а й можливість для відродження та збереження історичного та культурного надбання Срібнянщини. Проте не всі мешканці та гості громади мають можливість відвідати музей, особливо у час загострення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з коронавірусною хворобою. Для розв`язання цієї проблеми та з метою інформування широкого загалу про історію Срібнянщини та її туристичні принади планується створення при краєзнавчому музеї відео You-Toube-каналу. Завдяки You-Toube-каналу мешканців громади та інші зацікавлені відвідувачі матимуть можливість отримати інформації про історію Срібнянщини, її унікальні туристичні об’єкти, історико-культурні пам’ятки, об’єкти зеленого туризму, тощо. | | | |
| Очікувані результати: | Придбані техніка та програмне забезпечення, необхідні для записів відео-сюжетів, а YuoToube - канал відкрито.  Підготовлено фахівця, який вестиме YuoToube- канал.  Інформація про роботу YuoToube- каналу пощирена. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проєкту.  Проведення інтернету до приміщення краєзнавчого музею.  Придбання техніки та програмного забезпечення, що необхідні для записів та обробки відео-сюжетів.  Проведення профільного підвищення кваліфікації працівника, який вестиме YouToube - канал.  Підготовка кілька пілотних відео-сюжетів.  Реєстрація на YuoToube відео-каналу Срібнянської селищної ради.  Інформування громадськості про нові можливості отримання інформації про історію Срібнянщини. | | | |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| - | 20,0 | 10,0 | 30,0 |
| Джерела фінансування: | Селищний бюджет, кошти МТД та приватні | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Срібнянська селищна рада, мешканці громади | | | |
| Інше: |  | | | |